# PROIECT SERVICII DE FRUMUSEȚE: Salon Modern de Coafură și Frizerie (Model de Business bazat pe Închiriere Spațiu & Posturi de Lucru)

## 1. Analiza Factorilor Interesați (Stakeholders)

| Categorie Stakeholder | Rol / Interes Principal | Impact / Influență | Strategie de Gestionare |
| --- | --- | --- | --- |
| Proprietarul Imobilului (Locatorul) | Încasarea la timp a chiriei, întreținerea corespunzătoare a spațiului comercial. | Ridicat (Continuitatea locației) | Contract de închiriere pe termen mediu/lung (minim 3-5 ani) cu clauze clare de stabilitate a chiriei. |
| Stiliști / Frizeri Parteneri (Colaboratori / PFA / SRL) | Condiții bune de muncă, iluminat corect, echipamente moderne, flux constant de clienți. | Maxim (Generarea de venituri) | Oferirea unui sistem avantajos de închiriere post de lucru sau comision atractiv, flexibilitate și autonomie. |
| Clienții Finali (Comunitatea locală) | Servicii de calitate, igienă impecabilă, programări facile, prețuri corecte și atmosferă relaxantă. | Maxim (Succesul comercial) | Standarde stricte de curățenie, portofoliu diversificat de servicii și produse cosmetice profesionale. |
| Investitorul / Titularul Proiectului | Rentabilitatea investiției inițiale, recuperarea costurilor de amenajare și profitabilitate lunară. | Maxim (Decizional & Financiar) | Optimizarea costurilor fixe, gestionarea eficientă a spațiului și promovare digitală locală. |
| Autoritățile Locale (DSP / ITM / ANAF) | Respectarea normelor de igienă publică, siguranță la muncă și fiscalizarea veniturilor. | Ridicat (Legalitate) | Autorizare Direcția de Sănătate Publică (DSP), case de marcat conectate la ANAF și contracte legale. |

## 2. Analiza SWOT

### Strengths (Puncte Tari)

- Model flexibil de operare (Închiriere posturi / scaune): Reducerea riscului financiar prin atragerea de stiliști independenți (PFA/SRL) care plătesc chirie fixă pe post sau cot parte, minimizând povara salariilor fixe.

- Costuri inițiale mai reduse (CapEx optimizat): Neavând nevoie de utilaje industriale grele, investiția se concentrează pe design interior, scaune profesionale și oglinzi.

- Cerere stabilă și recurentă: Serviciile de îngrijire personală (tuns, coafat, bărbierit) nu pot fi înlocuite de tehnologie și au o frecvență lunară obligatorie.

### Weaknesses (Puncte Slabe)

- Dependența de personalul cheie: Dacă stiliștii principali plecă, pot lua cu ei o parte importantă din portofoliul de clienți ai salonului.

- Spațiul închiriat: Imposibilitatea de a modifica structura de rezistență a clădirii și riscul unor creșteri viitoare ale chiriei impuse de proprietar.

### Opportunities (Oportunități)

- Digitalizarea programărilor: Implementarea unor aplicații de rezervare online (ex: Booksy, Square) care reduc timpul pierdut și cresc gradul de ocupare.

- Servicii adiacente (Cross-selling): Vânzarea de produse cosmetice profesionale pentru acasă (șampon, uleiuri de barbă, tratamente) direct în salon, cu marjă mare de profit.

### Threats (Amenințări)

- Concurența ridicată în sectorul informal (la negru): Persoanele care practică frizeria sau coafura acasă fără autorizații și taxe.

- Creșterea bruscă a utilităților: Facturile mari la energie electrică și termică (pentru uscătoare de păr, climatizare, spălat prosoape) pot eroda marja salonului.

## 3. Matricea Obiectivelor și Riscurilor

| Domeniu | Obiectiv Specific | Risc Identificat | Nivel Risc (P x I) | Măsură de Mitigare / Plan de Răspuns |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Legal / Sanitar | Obținerea avizului DSP și respectarea normelor stricte de igienă și sterilizare. | Controale și amenzi pentru nerespectarea normelor de sterilizare a ustensilelor (foarfece, mașini). | Ridicat | Achiziționarea unui sterilizator profesional (pupinier / autoclav) și respectarea fișelor de igienă zilnică. |
| Resurse Umane | Ocuparea a 100% din posturile de lucru închiriate în primele 3 luni. | Plecarea bruscă a frizerilor sau coafezelor partenere spre alte saloane concurente. | Ridicat | Contracte clare de colaborare cu clauze de preaviz și oferirea unui mediu de lucru premium. |
| Financiar | Atingerea pragului de rentabilitate (Break-even) din primele 2 luni de la deschidere. | Venituri insuficiente din închiriere sau comisioane din cauza lipsei de clienți la început. | Mediu | Buget de marketing digital local agresiv în primele 4 săptămâni (Social Media + Google Maps). |
| Operațional | Asigurarea funcționării continue a echipamentelor și utilităților. | Defecțiuni la rețeaua electrică din cauza consumului simultan mare (uscătoare multiple). | Mediu | Proiectarea unei instalații electrice dedicate, supradimensionate, de către un electrician autorizat. |

## 4. Diagrama Ishikawa (Cauză-Efect) - Riscuri de Scădere a Clienților sau Blocaj în Salon

Echipamente / Instrumente                      Mediu Interior / Confort Client

[Defecțiuni la scafe de spălat / uscătoare]    [Temperatură necorespunzătoare (frig/cald)]

[Uzura prematură a scaunelor profesionale]     [Nivel de zgomot ridicat / lipsă intimitate]

\                                              /

\                                            /

-------------------[PROBLEMA PRINCIPALĂ]----

[Scăderea numărului de clienți]

[sau nemulțumirea colaboratorilor]

--------------------------------------------

/                                            \

/                                            \

[Stiliști neprofesioniști sau lipsă igienă]    [Lipsă vizibilitate online / programări greoaie]

[Erori de programare / suprapunere clienți]    [Prețuri neadaptate la puterea pieței locale]

Personal / Colaboratori                        Marketing & Management

## 5. Necesar de Personal & Structură de Colaborare

| Poziție / Rol în Salon | Număr Posturi | Tip Contract / Colaborare | Responsabilități Principale |
| --- | --- | --- | --- |
| Manager / Administrator Salon | 1 | Full-time (Titular) | Coordonarea generală, relația cu proprietarul spațiului, marketing, gestionare programări și stocuri. |
| Coafeze / Stiliști Hair-Stylist | 2 - 3 | PFA / SRL (Închiriere post / Comision) | Tuns, vopsit, coafat, consiliere estetică pentru clientetă. |
| Frizeri profesioniști (Barber) | 2 | PFA / SRL (Închiriere post / Comision) | Tuns bărbătesc, aranjat barbă, styling modern. |
| Personal Curățenie / Igienizare | 1 | Part-time (Contract de muncă) | Curățenia generală a salonului, sterilizarea instrumentarului, spălarea și igienizarea prosoapelor. |

## 6. Diagrama Gantt (Faza de Închiriere, Amenajare și Deschidere – 2 Luni)

| Activitate / Săptămână | Săpt 1 | Săpt 2 | Săpt 3 | Săpt 4 | Săpt 5 | Săpt 6 | Săpt 7 | Săpt 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Identificare spațiu comercial & Negociere contract închiriere | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 2. Proiectare design interior & Avize legale (DSP, Primărie) |  | X | X |  |  |  |  |  |
| 3. Lucrări de amenajare (ZugRăveli, Iluminat special, Oglinzi) |  |  | X | X | X |  |  |  |
| 4. Achiziție și montaj mobilier (Scaune, Scafe spălat, Posturi lucru) |  |  |  |  | X | X |  |  |
| 5. Recrutare stiliști/frizeri parteneri & Stabilire contracte |  |  |  | X | X | X |  |  |
| 6. Campanie marketing online, setare sistem rezervări & Deschidere |  |  |  |  |  |  | X | X |

## 7. Plan de Implementare - Lista de Activități (WBS)

### Faza 1: Căutarea Spațiului și Contractul de Închiriere (Săptămânile 1 - 2)

- Identificarea unui spațiu comercial cu trafic pietonal bun sau parcare facilă (suprafață optimă: 50 - 90 mp).

- Negocierea clauzelor contractuale de închiriere cu proprietarul (durata contractului de minim 3 ani, indexarea chiriei, dreptul de amenajare).

- Verificarea destinației spațiului (să permită activități de înfrumusețare conform codului CAEN 9602).

### Faza 2: Amenajare Interioară și Avizare Sanitară (Săptămânile 3 - 5)

- Realizarea compartimentării interioare (zonă de așteptare, posturi coafură, posturi frizerie, zonă șamponare cu scafe, grup sanitar și spațiu de sterilizare).

- Efectuarea finisajelor interioare (pardoseli rezistente la trafic și umiditate, zugrăveli lavabile, iluminat cald/rece special pentru oglinzi cosmetice).

- Depunerea documentației pentru obținerea autorizației de funcționare de la DSP (Direcția de Sănătate Publică) și primărie.

### Faza 3: Echipare și Mobilier Specializat (Săptămânile 6 - 7)

- Achiziționarea posturilor de lucru cu oglinzi mari și iluminat LED integrat.

- Instalarea scafelor de spălat capul cu scaune ergonomice și a scaunelor hidraulice profesionale pentru tuns.

- Dotarea cu sterilizator profesional (pupinier), uscătoare de păr de înaltă performanță, mașini de tuns, foarfece și consumabile.

- Instalarea sistemului de gestiune, a casei de marcat și a terminalului POS.

### Faza 4: Recrutare Parteneri și Lansare (Săptămâna 8)

- Semnarea contractelor de închiriere post sau parteneriat cu stiliștii și frizerii selectați.

- Crearea paginilor de social media (Instagram, Facebook), listarea pe Google My Business și integrarea unei aplicații de programări online.

- Organizarea evenimentului de deschidere și demararea campaniilor promoționale locale.

## 8. Buget Estimativ de Investiție Inițială (CapEx)

| Categorie Principală de Cheltuieli | Suma Estimată (EUR) |
| --- | --- |
| Chirie în avans + Garanție spațiu comercial (2-3 luni) | 1.500 – 3.000 |
| Amenajare Interioară, Finisaje, Instalații Electrice & Sanitare | 4.000 – 7.000 |
| Mobilier Salon (Oglinzi, Posturi de lucru, Scaune așteptare, Recepție) | 3.000 – 5.000 |
| Echipamente Profesionale (Scafe spălat, Scaune hidraulice, Sterilizator) | 3.500 – 6.000 |
| Instrumentar & Aparatură Mică (Uscătoare, Mașini tuns, Foarfece, Seturi) | 2.000 – 3.500 |
| Sistem IT, Casă de marcat, POS, Software Programări & CCTV | 1.000 – 1.800 |
| Marketing inițial, Branding, Signage exterior & Stoc produse prima lună | 1.000 – 2.000 |
| Capital de Lucru (Fond de rezervă utilități și chirii primele 3 luni) | 2.000 – 4.000 |
| TOTAL GENERAL INVESTIȚIE INIȚIALĂ | Între 18.000 EUR și 32.400 EUR |

## 9. Proiecție Financiară și Obiective pe 5 Ani

### Obiective Strategice pe 5 Ani

- Anul 1: Ocuparea integrală a posturilor de lucru în regim de închiriere/parteneriat, stabilirea unei bază fidele de clienți locali și recuperarea investiției inițiale.

- Anul 2: Optimizarea veniturilor prin introducerea unei game proprii sau partenere de produse cosmetice profesionale revândute în salon.

- Anul 3: Extinderea salonului sau adăugarea de servicii complementare (manichiură/pedichiură, cosmetică facială) prin subînchirierea altor posturi.

- Anul 4: Consolidarea brandului local și transformarea salonului în punct de referință pentru stil și îngrijire în zonă.

- Anul 5: Reînnoirea designului interior (rebranding / refresh) și optimizarea costurilor energetice prin soluții moderne.

### Buget Venituri și Cheltuieli (Forecast pe 5 Ani - Valori Medii Anuale în EUR)

| Indicator Financiar | Anul 1 (Parțial) | Anul 2 | Anul 3 | Anul 4 | Anul 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grad de ocupare a posturilor / scaunelor închiriate | 65% | 85% | 95% | 95% | 100% |
| Venituri Totale Anuale (Închirieri posturi + Comisioane + Vânzare produse) | 35.000 | 55.000 | 68.000 | 75.000 | 82.000 |
| - Venituri din închiriere posturi / scaune stiliști | 20.000 | 32.000 | 38.000 | 42.000 | 45.000 |
| - Comisioane servicii proprii & Vânzare produse cosmetice | 15.000 | 23.000 | 30.000 | 33.000 | 37.000 |
| Cheltuieli Totale Anuale de Operare | 24.000 | 34.000 | 40.000 | 43.000 | 46.000 |
| - Chirie spațiu comercial către proprietar | 7.200 | 8.000 | 8.500 | 9.000 | 9.500 |
| - Utilități (Curent, Apă, Încălzire, Climatizare) | 4.000 | 5.500 | 6.500 | 7.000 | 7.500 |
| - Cheltuieli personal suport & contabilitate | 8.000 | 12.000 | 13.000 | 14.000 | 15.000 |
| - Marketing, Mentenanță, Consumabile salon & Taxe | 4.800 | 8.500 | 12.000 | 13.000 | 14.000 |
| Profit Net Anual (Înainte de impozit pe profit) | 11.000 | 21.000 | 28.000 | 32.000 | 36.000 |